-1-

INFORMACJA DLA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY USTKA

DOT. PLANOWANYCH INWESTYCJI DO ZREALIZOWANIA W 2004 R.

BUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ

- Zadanie Zaleskie

W ramach kontraktu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” jest realizowane zadanie: Zaleskie „Etap I”.

Zadanie Zaleskie „Etap I” obejmuje wykonanie następujących robót:

- Prace geodezyjne i projektowe Etapu I-go			- 1 komplet

- Budowa kolektora tłoczonego z Zalasek do Duninowa	- 6378 mb

- Budowa kanalizacji wiejskiej					- 780 mb

- Przepompownia ścieków H=5,0 m Nr P-8			- 1 komplet

- Wartość robót wykonawczych i zapłaconych wynosi:	   383.604,49 (brutto)

- Wartość robót do zafakturowania wynosi:			   150.000 (brutto)

Razem:533.604,49 (brutto)

Wykonane urządzenia sanitarne w Zaleskich uporządkują dotychczasowy zrzut ścieków z terenów budownictwa wielorodzinnego do nieszczelnego zbiornika bezodpływowego.

Wykonana magistrala tłoczona z PVC ø 160 mm pomiędzy m. Zaleskie i Duninowo umożliwi w przyszłości podłączenie sąsiednich miejscowości Starkowo i Możdżanowo do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ustka.

- Zadanie Wodnica – Osiedle

W okresie III-IV kwartału 2004 roku planuje się wykonanie uzbrojenia 16 szt. nowo utworzonych działek budowlanych w sieć sanitarną.

Opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę zostanie wykonane do 30 kwietnia 2004 roku.

Koszt wykonania kolektora PVC ø 200 mm L=581 mb szacuje się na wartość – 581 mb x 250 zł = 145.250 zł. Po przetargu wartość robót może ulegnie zmianie.

-2-

- Zadanie Przewłoka IV

W IV-tym kwartale 2004 roku planuje się wykonanie głównej przepompowni ścieków na obiekcie „Przewłoka IV”. Wykonana przepompownia ścieków umożliwi odbiór ścieków z istniejącego Osiedla Przewłoka oraz z terenów skanalizowanych przez spółkę Beta-Styl.

Szacunkowy koszt przepompowni ścieków, rurociągu tłoczonego, zasilania energetycznego oraz opracowanie projektów wyniesie: ok. 150.000 zł. Po przetargu wartość robót może ulec zmianie.

Powyższy zakres robót kanalizacyjnych będzie możliwy w wypadku pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy tj. ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Przewłoka .

Płatność za w/w zakres robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2005 roku.

BUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

- Zadanie: budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Rowach.

Na wniosek zainteresowanych mieszkańców przy ul. Parkowej oraz SPN w Smołdzinie wykonano sieć wodociągową w ulicy z materiałów: PVC ø 90 mm – 78 m

PE ø 63 mm – 42,40 m

PE ø 40 mm – 28,30m

Należność za wykonane prace została dokonana dla wykonawcy z opłat mieszkańców, którzy pieniądze wpłacili do kasy gminy. Koszt wykonania robót wyniósł: 6.900 zł. Odbiór robót nastąpił 27 lutego 2004 roku.

Wykonany rurociąg zasilający budynek SPN w Rowach wykonawca rozliczył osobną umową ze Słowińskim Parkiem Narodowym w Smołdzinie.

- Zadanie: budowa sieci wodociągowej w Wodnicy.

W celu uzbrojenia 16 szt. działek budowlanych na Osiedlu Wodnica planuje się w III kwartale 2004 roku wykonanie sieci wodociągowej z materiałów PE ø 90 mm o długości ok. 533 mb. Szacuje się, że koszt wykonania wodociągu wyniesie: ok. 58.000 zł. W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

-3-

- Zadanie: budowa sieci odwadniającej działki budowlane w Wodnicy.

W celu odwodnienia 16 szt. działek budowlanych na Osiedlu Wodnica planuje się w III kwartale 2004 roku wykonanie sieci odwadniającej drenażem PVC ø 180 mm z włókniną syntetyczną w obsypce żwirowej. Przewiduje się wykonanie rurociągu PVC ø 180 mm o długości ok. 433 mb.

Szacuje się, że koszt wykonania rurociągu odwadniającego wyniesie: ok. 43.000 zł.

W wyniku przetargu wartości robót może ulec zmianie.

- Zadanie: budowa sieci wodociągowej w Zimowiskach.

W III kwartale 2004 roku planuje się rozbudowę sieci wodociągowej do nowych działek budowlanych w Zimowiskach.

Wg opracowanego projektu technicznego długość sieci wodociągowej PVC ø 90 mm wynosi 270 mb, a wartość robót stanowi kwotę: 21.000 zł. W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

- Zadanie: zabezpieczenie potrzeb wodnych dla zadania Przewłoka IV.

Na wstępie należy stwierdzić, że istniejąca hydrofornia i ujęcia wodne na Osiedlu Przewłoka nie mogą zabezpieczyć zapotrzebowanie wodne na dalszą rozbudowę oraz dalszą realizację zadania pn. ”Przewłoka IV” (brak wody w szczególności w sezonie turystycznym). Mając na uwadze dalszą realizację zadania Przewłoka IV i oczekiwania inwestorów, Wójt Gminy podjął następujące czynności:

  - W II kwartale b.r. zostanie wprowadzony do budżetu wydatek na opracowanie dokumentacji w kat. B na odwiert studni głębinowej w rejonie Przewłoki.

  - Po wykonaniu dokumentacji hydro-geologicznej i określeniu właściwych zasobów wodnych w II półroczu b.r. zostanie wprowadzony do budżetu wydatek na wykonanie odwiertu studni głębinowej, która zabezpieczy wodę dla tego regionu.

  - W budżecie roku 2005 zostanie ujęte zadanie na wykonanie adaptacji budynku po byłej oczyszczalni ścieków na hydrofornię oraz na dokończenie rozprowadzenia wody dla Etapu I-go Przewłoka IV.

Szczegółowe koszty tego zadania zostaną określone na etapie opracowania projektów technicznych.

-4-

Koszt wykonania odwiertu studni głębinowej szacuje się na kwotę: ok. 60.000 zł. Płatność za wykonanie studni głębinowej nastąpi w I kwartale 2005 roku.

- Zadanie: budowa odwiertu awaryjnego studni głębinowej w Objeździe.

W roku 2001 została opracowana dokumentacja hydro-geologiczna na wykonanie awaryjnej studni w Objeździe. Z braku odpowiednich funduszy inwestycja ta była ciągle przekładana na okres późniejszy. Miejscowość Objazda o największej liczbie ludności nie posiada w chwili obecnej właściwego zabezpieczenia wodnego w wypadku nieprzewidzianej awarii urządzeń.

Na podstawie wydanej decyzji „SANEPIDU” w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wykonania drugiego odwiertu studni głębinowej w tej miejscowości.

W związku z powyższym planuje się wykonanie w IV kwartale 2004 roku wykonanie odwiertu awaryjnego w Objeździe, którego koszt szacuje się na kwotę: ok. 50.000 zł. W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

Płatność za wykonanie studni głębinowej nastąpi w I kwartale 2005 roku.

- Prace projektowe dotyczące sieci wodociągowej i urządzeń wodnych.

  - Opracowanie projektów technicznych dla uzbrojenia działek w Wodnicy

(wodociąg + kanalizacja + odwodnienie):					 15.000 zł.

7.2. Opracowanie projektu na odwiert studni w Przywłoce:			 5.000 zł.

7.3. Opracowanie projektu adaptacji istniejącej na hydrofornię w Przywłoce : 15.000 zł.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

- Przebudowa drogi wiejskiej w Wytownie (przy udziale Sapardu).

- Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu inwestorskiego: 	729.455 zł.

- Koszt przebudowy drogi wg przetargu……―………

Zadanie może być zrealizowane po ostatecznym rozpatrzeniu wniosku przez AR i M Rol. i podpisaniu umowy na współfinansowanie.

-5-

- Przebudowa drogi wiejskiej w Pęplinie.

- Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu inwestorskiego:	 576.258 zł.

- Koszt przebudowy drogi wg przetargu……―………

Zadanie może być zrealizowane po ostatecznym rozpatrzeniu wniosku przez AR i M Rol. i podpisaniu umowy na współfinansowanie.

- Przebudowa ul. Kościelnej w Rowach.

- Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu inwestorskiego:	 402.000 zł.

- Koszt przebudowy drogi wg umowy: 			    	 173.273 zł.

Termin rozpoczęcia robót – 17.10 2003r.

Termin zakończenia robót – 30.05.2004r.

W chwili obecnej trwają prace związane z zakończeniem budowy i rozliczeniem robót. Termin zakończenia robót zostanie dotrzymany.

- Przebudowa drogi wiejskiej w Modżanowie.

- Koszt przebudowy drogi wg kosztorysu inwestorskiego:	1.012.302 zł

- Zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy:      	100.000 zł.

Projekt nie uzyskał akceptacji dofinansowania przez AR i M Rol. w Gdańsku. W wypadku otrzymania dofinansowania przez Fundusze Celowe zadanie będzie realizowane w latach 2004 – 2005.

- Utwardzenie nawierzchni ul. A. Krajowej na Osiedlu Przewłoka.

Zadanie obejmuje kolejny odcinek drogi dojazdowej do działek budowlanych na zadaniu Przewłoka IV i zachodzi konieczność zabezpieczenia inwestorom dogodnego dojazdu w okresie budowy do swoich obiektów.

Planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi płytami typu „Pozbet” na odcinku ok. 400 mb.

Zadanie to może być zrealizowane pod warunkiem pozyskania do budżetu dodatkowych środków na ten cel. Koszt szacunkowy wynosi: ok. 120.000 zł.

W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

-6-

- Wykonanie odcinka przy drodze powiatowej Nr 131 na odcinku Bałamątek – Objazda.

Budowa chodnika obejmuje odcinek ok. 600 mb, szer. 1,5 m pomiędzy miejscowością Objazda do Przychodni Zdrowia w Bałamątku. Koszt szacunkowy budowy chodnika wynosi: ok. 68.000 zł.

W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

- Wykonanie odcinka przy drodze powiatowej Nr 131 w Dębinie.

Budowa chodnika obejmuje odcinek ok. 300 mb, szer. 1,5 m, przebiegający przez wąski pas jezdni w obrębie zabudowy wiejskiej. W celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ruchu pieszych w szczególności w okresie sezonu turystycznego, należy wykonać chodnik z prawej lub lewej strony drogi powiatowej Nr 131.

Koszt szacunkowy budowy chodnika wynosi: ok. 34.000 zł.

W wyniku przetargu wartość robót może ulec zmianie.

- Wykonanie remontu cząstkowego gminnej drogi dojazdowej do przetwórni MIRALEX w Duninowie.

Nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej NR 203 do Miralexu wymaga pilnego remontu cząstkowego.

Remont cząstkowy obejmuje wykonanie następujących prac:

- zlikwidowanie ubytków na zniszczonych odcinkach drogi,

- pokrycie emulsją asfaltową spękanych odcinków drogi

- przykrycie piaskiem w celu uszczelnienia nawierzchni.

Koszt szacunkowy remontu cząstkowego drogi wynosi: ok. 10.000 zł.

- Prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i chodników.

  - Opracowanie projektu technicznego na utwardzenie ul. A. Krajowej na Osiedlu Przewłoka (pomiary geodezyjne + projekt).

Koszt szacunkowy wynosi: ok. 10.000 zł.

  - Opracowanie projektu technicznego na wykonanie chodnika Bałamątek – Objazda (pomiary geodezyjne + projekt).

Koszt szacunkowy wynosi: ok. 8.000 zł.

-7-

  - Opracowanie projektu technicznego ciągu pieszo – rowerowego Osiedle Przewłoka – wieś Przewłoka o długości 1.500m (pomiary geodezyjne + projekt). Płatność w I kwartale 2005 roku.

Koszt szacunkowy wynosi: ok. 15.000 zł.

  - Opracowanie ewidencji dróg gminnych o łącznej długości ok. 293 km

Koszt szacunkowy wynosi: ok. 15.000 zł.

PRZEBUDOWA I REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH,

REMIZ STRAŻACKICH I BOISK SPORTOWYCH

- Remont świetlicy wiejskiej w Objeździe – Etap II.

Prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem:

- termin rozpoczęcia robót – 10.04.2003r.

- termin zakończenia robót – 30.06.2004r.

- Koszt remontu świetlicy określony wg kosztorysu inwestorskiego: 	 607.000 zł.

- Koszt remontu świetlicy określony na przetargu:		         	 461.492 zł

Wg oświadczenia wykonawcy robót termin zakończenia prac remontowych zostanie dotrzymany.

- Remont świetlicy wiejskiej w Zaleskich.

Prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem:

- termin rozpoczęcia robót – 10.04.2003r.

- termin zakończenia robót – 20.08.2004r.

- Koszt remontu świetlicy określony wg kosztorysu inwestorskiego: 	 400.069 zł.

- Koszt remontu świetlicy określony na przetargu:		         	 373.896,29 z

- Koszt robót remontowych dodatkowych nie możliwych do przewidzenia na etapie opracowania projektu (ocieplenie stropu + sufit podwieszony):         	  55.000 zł

-8-

- Budowa świetlicy w Gąbinie.

Planuje się w II kwartale 2004 roku przeprowadzenie przetargu na budowę świetlicy w Gąbinie.

- Koszt budowy świetlicy określony wg kosztorysu inwestorskiego: 	672.802 zł.

- W budżecie gminnym na 2004 rok zaplanowano wydatek:	         	150.000 zł.

- W przypadku otrzymania dotacji celowej ze środków pomocowych wartość robót planowanych do wykonania w 2004 roku może ulec zmianie (zwiększeniu).

- Budowa świetlicy w Charnowie.

Planuje się w III kwartale 2004 roku przeprowadzenie przetargu na budowę świetlicy w Charnowie.

- Koszt budowy świetlicy określony wg kosztorysu inwestorskiego: 	488.000 zł.

- W budżecie gminnym na 2004 rok zaplanowano wydatek:	         	100.000 zł.

Z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy roku 2004 na realizację tego zadania jak również brak dotacji celowej, zadanie to należy przełożyć na rok 2005.

- Budowa szatni i zaplecza socjalnego przy boisku w Pęplinie.

Planuje się budowę szatni dla potrzeb imprez sportowych i rekreacyjnych przy boisku w Pęplinie.

- Koszt budowy szatni wynosi: ok. 260.000 zł.

- Wniosek w sprawie dofinansowania w ramach programu IV-go „SAPARD” został wstępnie zaakceptowany przez AR i M Rol. w Gdańsku.

- Decyzja o przyznaniu dotacji będzie wydana w II kwartale b.r.

- Termin wykonania szatni został określony do 30.12.2004 roku.

- Budowa zespołu boisk sportowych przy szkole w Objeździe.

Wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego koszt budowy boisk sportowych przy szkole w Objeździe wynosi: 836.000 zł.

Z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy roku 2004 na realizację tego zadania jak również brak dotacji celowej, zadanie to należy przełożyć na rok 2005.

-9-

- Boisko sportowe w Wodnicy.

Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla mieszkańców wsi Wodnica przy urządzeniu i wyposażeniu zaplecza boiska oraz na wykonanie przyłącza energetycznego i poprawy nawierzchni trawiastej dla celów sportowo – rekreacyjnych.

W budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano środki finansowe na ten cel w kwocie: 25.000 zł.

- Budowa gimnazjum i sali sportowej w Zaleskich.

Planuje się w roku 2004 wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektów poszczególnych branż i studium wykonalności.

Przetarg na prace planistyczne i projektowe zostanie przeprowadzony w II kwartale 2004 roku.

W budżecie gminy na rok 2004 zaplanowano środki finansowe na ten cel w kwocie: 200.000 zł.

Na podstawie opracowanej koncepcji szacuje się, że łączny koszt budowy gimnazjum w Zaleskich wyniesie: 2.219.000 zł.

- Budowa Remizy Strażackiej w Możdżanowie.

W roku 2004 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych Remizy Strażackiej w Możdżanowie.

- Został opracowany projekt techniczny, natomiast kosztorys inwestorski zostanie wykonany do 31.05.2004 roku.

- W budżecie gminy na rok 2004 zaplanowano środki finansowe na ten cel w kwocie: 70.000 + 50.000 = 120.000 zł.

Opracowaną informację realizacji

inwestycji w 2004r. uzgodniono:

z Panem T. Wszółkowskim – Wójtem Gminy

i Panią H. Łażewską – Skarbnikiem Gminy